КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 4 березня 2013 р. № 103-р

Київ

Про затвердження плану першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів

1. Затвердити план першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів, що додається.

2. Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади подати до 1 червня та до 1 листопада 2013 р. Кабінетові Міністрів України інформацію про стан виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем'єр-міністр України							М.АЗАРОВ

Інд. 71

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від 4 березня 2013 р. № 103-р

ПЛАН

першочергових заходів щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів

1. Опрацювати висновки та рекомендації Місії із спостереження за виборами народних депутатів України 28 жовтня 2012 р. ОБСЄ/БДІПЛ та інших місій офіційних спостерігачів від іноземних держав і міжнародних організацій та підготувати і внести в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення законодавства про вибори народних депутатів України, зокрема щодо:

критеріїв, з урахуванням яких здійснюється утворення одномандатних виборчих округів;

процедури виправлення помилок і неточностей у документах, поданих для реєстрації кандидатів у депутати;

проведення навчання для осіб, які претендують на виконання повноважень члена окружної, дільничної виборчої комісії;

порядку проведення жеребкування стосовно включення кандидатур до складу окружних та дільничних виборчих комісій;

зменшення кількості членів дільничних виборчих комісій;

перерозподілу повноважень між Центральною виборчою комісією та окружними виборчими комісіями в частині організації виборчого процесу в одномандатних виборчих округах;

уточнення підстав для прийняття Центральною виборчою комісією за результатами виявлення фактів порушення виборчого законодавства рішення про попередження партії, кандидати в депутати від якої включені до виборчого списку партії, або окремого кандидата в депутати;

проведення передвиборної агітації;

надання офіційним спостерігачам від іноземних держав та міжнародних організацій права отримувати копії протоколів про прийняття окружною виборчою комісією виборчих бюлетенів, передачу дільничним виборчим комісіям виборчих бюлетенів, підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі;

уточнення обставин (фактів), на підставі яких голосування на виборчій дільниці може бути визнано недійсним;

уточнення підстав для прийняття рішення про повторний підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та порядку його проведення;

порядку розгляду документів дільничних виборчих комісій окружною виборчою комісією;

надання окружним виборчим комісіям та Центральній виборчій комісії права вносити зміни до протоколів про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці та про підсумки голосування у відповідному виборчому окрузі з метою виправлення неточностей (описок чи помилок);

оприлюднення Центральною виборчою комісією до встановлення Комісією результатів виборів на її офіційному веб-сайті результатів голосування виборців на кожній виборчій дільниці із зазначенням усіх відомостей, що передбачені протоколом дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців;

оприлюднення Центральною виборчою комісією інформації стосовно всіх поданих до Комісії скарг, що стосуються процесу виборів народних депутатів, та результатів їх розгляду;

порядку оскарження рішень, дій чи бездіяльності, що стосуються процесу виборів депутатів.

Мін’юст, Центральна виборча комісія (за згодою).

До 30 квітня 2013 року.

2. Забезпечити супроводження у Верховній Раді України проекту Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення України” (реєстраційний номер 1076 від 12 грудня 2012 року).

Держкомтелерадіо.

До прийняття Закону.

3. Підготувати та внести в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України:

1) законопроект щодо реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації.

Держкомтелерадіо.

До 30 квітня 2013 року;

2) пропозиції щодо удосконалення нормативно-правового регулювання діяльності засобів масової інформації під час виборчого процесу, висвітлення в них інформації про вибори, підвищення рівня незалежності засобів масової інформації із забезпеченням дотримання принципу політичного плюралізму.

Держкомтелерадіо, Мін’юст, Національна рада з питань телебачення і радіомовлення (за згодою), Центральна виборча комісія (за згодою).

До 30 квітня 2013 року.

4. Забезпечити виконання завдання, визначеного пунктом 6 розділу V Національної антикорупційної стратегії на 2011-2015 роки, схваленої Указом Президента України від 21 жовтня 2011 р. № 1001.

Мін’юст, Мінфін, Центральна виборча комісія (за згодою).

До 30 квітня 2013 року.

5. Провести аналіз фактів порушення законодавства під час проведення виборів народних депутатів України у 2012 році та внести в установленому порядку пропозиції щодо запобігання таким порушенням у подальшому.

МВС.

До 30 квітня 2013 року.

6. Організувати та провести обговорення законопроектів, розроблення яких передбачено цим планом заходів, за участю залучених МЗС експертів Ради Європи, ОБСЄ та ЄС.

Центральні органи виконавчої влади, відповідальні за підготовку законопроектів, МЗС.

До прийняття відповідних законів.

7. Організувати відповідно до компетенції проведення громадського обговорення пропозицій щодо удосконалення законодавства з питань проведення виборів.

Мін’юст, МВС, Держкомтелерадіо.

До прийняття відповідних законів.